# 骨骼肌分子适应的持续与逆转 · 项目进度报告（v2 更新版）

报告人：组长（A/B/C/D 联合署名，待各人核稿） 提交日期：2026-10-11（Week 7，截止 23:59） 依据：MASTER_RESEARCH_PLAN.md（精简版 v1.0）/ 补充方案_四人小规模可行性试运行_v1.0.md（正文 v1.1）/ 骨骼肌本科项目_2026-10-09.md v1.7 本版本相对前版的关键更新：B 真实数据已下载 + 已分析；C 已完成 6 轮差异表达 + DiD 训练记忆检验；HEAD = origin/main 同步；五份核心交接 + 四份核心进度.md 在 试运行/{A,B,C,D}/ HEAD 实际可查。 后续节点：口头答辩 2026-11-18 或 11-25（2 位外部生信教授）

## 一、项目目的与科学问题

人体骨骼肌在训练（growth）、停练（detraining）、废用（disuse）与再次恢复（reloading / re-ULLS）过程中的分子适应是否存在持续性？再次响应是否改变？这是课程全部 5 个数据集共同回应的核心。

具体研究问题（精简计划 PART 1）：

- RQ1：训练 / 停练 / 废用引起的分子变化，哪些恢复、哪些持续？

- RQ2：再次训练 / 再次废用的响应是否与首次不同？

- RQ3：训练史（training history）对长期残余与再训练响应的影响？

- RQ4：同一人同阶段 RNA 与甲基化（RRBS）是否相容？

- RQ5：D1（Turner）的发现能否在 D5（GSE211204）独立人群中复现？

边界（精简计划 §1.7）：不引入新数据集 / 新组学 / 不重处理 FASTQ·BAM·原始 IDAT；不拼合跨组学矩阵；不引入 MOFA / WGCNA / ML；阴性 / 不确定 / 相反结果视为完整结果；不因显著性反复调参。

## 二、数据集与分工

| 分支 | 数据集 | 组学 | 干预背景 | 阶段数 | 负责人 | HEAD 中文件数 | 总 commit 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | GSE310344（Turner RNA） | RNA-seq | 双周期废用—恢复 | 4 | A | 47 | 1 |
| D2 | GSE310743（Turner RRBS） | RRBS（甲基化） | 与 D1 同一批人 | 4 | B | 29 | 10 |
| D3 | GSE58608/60590/60833（Lindholm） | RNA-seq FPKM | 单腿训练 + 长期残余 | 3 | C | 197 | 26 |
| D4 | GSE114763（Seaborne 甲基化） | EPIC 850K beta | 训练—停练—重训 | 5 | D | 51 | 4 |
| D5 | GSE211204 | RNA-seq | 10 天 ULLS + 主动恢复 | 3 | D | （合入 D3） | — |

D 同时负责 D4 + D5；D 无法自签通过——D4 由 B 复核、D5 由 A+C 复核。

## 三、共同科学约束（精简计划 §1.2 / §3 / §6）

- §1.2：“分子记忆”是待研究问题不是前提；不预写结论；不写因果机制。

- §3.2：效应 + 区间 + 独立 N + 分析人群 + P/FDR 同时报告，不以”显著条目数量”作主结论。

- §3.4：主模型只放 subject + 阶段 + 必要技术协变量；协变量与 subject 共线时加前先看 design 秩。

- §3.6：多对多连接（区域→基因）主体计数去重；门槛定下后不改。

- §6.2：不报”恢复百分比”（初始变化接近 0 时）；同模型下 G/S/Q 一致；完整轨迹人群 = 同一人群重估 G。

- §6：阴性 / 相反 / 不确定是完整结果；不改称”通过”。

## 四、文献阅读进展

| 编号 | 数据集 | 标识 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| L-01 | D1/D2 | DOI 10.1002/advs.202522726；PMID 41736525 | ✅ 已核实 |
| L-02 | D3 | DOI 10.1371/journal.pgen.1006294 | ⚠️ E-PENDING（v1.7 转述未核实） |
| L-03 | D4 | Human Muscle Possesses Epigenetic Memory PMID 29382913 | ✅ 已核实 |
| L-04 | D4 | PMID 30375987 | ⚠️ E-PENDING（与 L-03 是否重复待核） |
| L-05 | D5 | 10-day ULLS + active recovery PMID 36071599 | ✅ 已核实 |

E-PENDING 项按 §2.2 处理——原文与元数据未报告的内容不推测；待老师答疑锁定；写进 limitations。

## 五、数据采集与预处理

### 已下载到仓库的输入

| 分支 | 文件 | 大小 | SHA256 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | GSE310344 处理后 CPM | 待 A 报（HEAD 有 47 文件含 sample_map / input_audit / 决策_log 等） | — | A 推结果走仓库；CPM 原始待 A 报 |
| D2 | GSE310743 系列矩阵（2 个） | KB 级 | 待 A/B 报 | HEAD 有 试运行/B/数据/原始下载/GSE310344/743_series_matrix.txt.gz |
| D3 | 3 个 GSE RAW tar（已下） | 113 + 54 + 40 MB | C 写”三系列 RAW 已下载”，但 SHA256 未公开 | 原始 tar 本机留存 |
| D4 | GSE114763_series_matrix.txt.gz | 129,821,015 bytes | 4c2035c7…0755 | ⚠️ 124 MB 超 100 MiB 上限，本地持有，未入库 |
| D5 | GSE211204_family.soft.gz + RawCountFile_RSEM_genes.txt.gz | 3.8 KB + 2.3 MB | 5d233844… / 48a5f3ae… | ✅ 入库 |

### 待下载 / 待补

- D1：原始 CPM 矩阵路径与 SHA256（A 已在本目录）

- D3：原始 tar 的 SHA256 清单（C 未填 §8 要求的”来源/大小/SHA256/已有处理/核验依据”列）

- D4：platform GPL21145 manifest（参考用，KB 级）

按精简计划 §7：单文件 < 100 MiB；50 MiB 起提示；超限本地持有；不拼凑上传。

## 六、各分支当前进度（基于 HEAD d96b1fd 实际状态）

#### A · D1 Turner RNA（HEAD 47 文件）

- 试运行结论：GO（限已验证子集）

- 6 个核心对比 × N=9（每人四阶段齐全）跑通；500 基因子集（过滤后 248 个）limma + 手算复算

- 手算复核抓出 1 个静默 bug：baseline 系数被误映射到 (Intercept)，3 个对比最大偏差 13.16 log2

- 1,488 个 gene-contrast 对：limma 系数 = 手算逐人均值，最大差 1.69e-14（恒等式通过）

- 3 个未明 Control 列被永久排除（中位 CPM 17,268 vs 研究样本 13,402；Spearman 0.77 vs 0.94）

- 未实测：全量 28,195 基因跑通；Reactome 通路层（待版本与去重规则）；C 复核

- 证据：试运行/A/进度.md、决策_log.md（8 条）、结果/（含 PCA/MD/火山图）

#### B · D2 Turner RRBS（HEAD 29 文件，实质性大进展）

- 试运行结论：技术可行性 GO（但试点级 n=3，非已验证生物学结论）

- 元数据审计 + 36 个 .bismark.cov.gz 文件清单与 9 受试者 × 4 阶段映射 + 论文排除 6 个标签已定位

- 跨组学 36/36 subject+stage 键 1:1 配对（与 A 的 RNA 完全一致）

- 真实数据已下载：GSE310743_RAW.tar（1,646,837,760 bytes 已下）→ 关键发现：tar 内仅 34 个 .bismark.cov.gz（非 36），缺 27A1-1 与 27R；4 阶段齐全的受试者从推演 4 人实际只剩 3 人（3、8、9），共 12 个可用文件

- 流式扫描：19.6 s/文件，~65 MB 峰值内存，7.72 M CpGs/文件

- 覆盖深度：平均 10.31×，但 ≥10× 通过率仅 39.8%（偏浅）

- 固定区域甲基化：REGION1 = NR4A1 邻近窗（chr12:52,022,832–52,059,509，Ensembl REST 核实），REGION2 = chr1:1M–1.05M 对照窗

- 配对建模（n=3）：五类比较 全部 p>0.05（0.18–0.79），无统计显著

- 未冻结：覆盖阈值 ≥10× vs ≥5×；纳入路径 P1 vs P2；A 配对口径确认；27 号缺失文件是否补取

- 证据：试运行/B/进度.md、结果/per_file_scan.tsv、结果/region_meth_matrix.tsv、结果/modeling_results.tsv

#### C · D3 Lindholm RNA（HEAD 197 文件，6 轮差异表达已跑）

- 试运行结论：试运行 + 结果整理阶段；六轮全部已运行·待复核；无任何独立复核记录

- 三系列 RAW 已下（GSE58608/60590/60833，共 207 MB tar）+ 三方元数据交叉核验

- 三矩阵构建（FPKM matrix）+ per-sample QC + PCA / 批次诊断 / 跨系列元数据合并

- 六轮差异表达（共 6 个 results/DE_* 目录）：

  - R1 GSE60833 T3/T4、U3/U4 配对 — U3/U4 配对 7 显著；T3/T4 配对 0 显著（df=9 功效不足）

  - R2 分位数归一化敏感性 — U3/U4 原 7 个候选全部稳健（FDR 反降）

  - R3 GSE60590 T1/T2 配对 — 1324 显著（q90 = 0.305，但 R1/R3 显著数差 189 倍未解释）

  - R4 GO / KEGG / Reactome 富集 — ORA 与 GSEA 双方法；Hallmark 用 MSigDB 2026.1 (Human)；ID 映射成功率 85.5%

  - R5 跨轮次效应一致性 + Hallmark 交叉验证 — Pearson r=0.2475（主比较集 14,091 基因）；6/7 复现属单向包含（反向仅 6/1,314）

  - R6 训练记忆 DiD 检验 — DiD = (T4-T3) − (U4-U3) 配对；模型 A 0 显著（最小 FDR 0.235），模型 B 0 显著（0.940），留一法 8/9 一致；全局偏移 ≈ −5%（65.1% 基因 DiD 为负，与表达量无关），中心化后消失

- 关键限制：65.1% 基因 DiD 为负、均值 ≈ −5%、与腿别/组织/批次完全混杂（T 腿与 U 腿本就是不同腿，DiD 原理上无法归因于训练记忆）；中心化前不能基于该 DiD 排名做富集结论

- 1324 vs 7 未解释（两个”训练期首次响应”差 189 倍；效应量仅差 1.2–1.7 倍，差异在检验量级）

- 未冻结：覆盖与设计混杂、1324/7 解释、第 6 轮全局偏移技术排查

- 证据：试运行/C/进度.md（最长，8 节，最详尽）、结果/（6 轮 + 旁系分析共 197 文件）

#### D · D4 Seaborne 甲基化 + D5 GSE211204（HEAD 51 文件）

- D4：8 受试者 / 7 五阶段齐全（P008 缺 Re-oading）/ 仅 P001 Baseline 有技术重复——全部与 V05–V10 一致

  - beta [0.0033, 0.9937]，无 0/1，无需 clip

  - 7wk_Loading - Baseline 设计 ~ 0 + stage + subject_id rank = 8/8 full rank

  - 固定前 2000 探针子集 + P002/cg00000029 手算：Δβ = −0.00595 pp，M-coef = 0.924，CI [−2.13, 3.97]

  - 结论：GO（限试运行 + 已验证子集）；2000 探针 BH-FDR<0.05=0 不证”无信号”

- D5：11 受试者 / 31 样本 / 3 阶段（Subj_4、5 缺 AR，与 SOFT 一致）

  - metric_type = expected_counts（RSEM posterior；非 raw integer counts）

  - 三对照 N=11/9/9；design ncol=13/11/11 全部可估

  - 未计算任何效应（v1.1 §7.2 锁定前置）

  - 结论：GO（仅技术部分）；效应分析必须等 validation_plan.md v1.0 锁定

- 证据：试运行/D/进度.md、D4 与 D5 各 5 份核心交接 + runtime

## 七、跨分支综合（合成证据矩阵）

13 列固定证据表 pathway_id | cohort | omic | contrast | direction | effect | effect_unit | CI | n | n_basis | robustness | evaluability | independence_note，按 pathway_id join。这一步不在试运行做——必须等各分支主分析完成 + 通路库版本选定（§4.2 不强制统一）+ independence_note 固定措辞：

- Turner RNA vs GSE211204：独立人群 · 同组学 · 近似干预背景验证

- Turner RNA vs Lindholm RNA：不同干预 · 跨背景 · 非同一效应复制

- Turner RNA vs Turner RRBS：同队列配对跨组学 · 不增加独立受试者数

- Lindholm vs Seaborne：跨背景跨组学 · 同通路层对应

## 八、各分支综合判断矩阵

| 分支 | 真实数据 | 五份核心交接 | 进度.md | 试运行结论 | 复用 status | 主要不确定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ❌ 未实测（全量 28k 基因未跑） | ✅ HEAD 中 | ✅ 完整 | GO（限已验证子集） | — | C 复核未到位 |
| B | ✅ 已下 + 已跑（n=3） | ✅ HEAD 中 | ✅ 完整 | 技术可行性 GO（非已验证生物学结论） | — | 5 类比较 p>0.05；27 号缺；阈值未冻结 |
| C | ✅ 已下 + 已跑（6 轮全跑） | ✅ HEAD 中（197 文件） | ✅ 8 节最详尽 | 试运行 + 结果整理阶段（全待复核） | ⚠️ 超出方案 §6 范围（书面是子集，实际全基因组） | 1324/7 未解释；第 6 轮全局偏移混杂 |
| D4 | ✅ D4 matrix 已下（124 MB 本地） | ✅ HEAD 中 | ✅ D 段已写 | GO（限已验证子集） | — | 待 B 复核 |
| D5 | ✅ SOFT + RSEM 已下 | ✅ HEAD 中 | ✅ D 段已写 | GO（仅技术部分） | — | 待 A+C 给验证目标通路 |

重大变化（相对前版）： - B 从”仅元数据 + 配对审计 + 路径错位”→ 真实数据已下 + 已跑通 5 类比较（n=3，但全跑） - C 从”21 脚本 + 70 结果未补进度”→ 6 轮差异表达 + DiD 训练记忆检验完整跑通 + 197 文件入 HEAD（但全待复核）

## 十、项目时间表

| 节点 | 周 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 试运行全部完成 + 本报告提交 | Week 7（10-11） | ⏳ 当前 |
| B 补取 27 号文件（可选）+ 锁定覆盖 QC 阈值；C 全部 6 轮交给 A 复核；L-02/L-04 老师答疑 | Week 8 | 待启动 |
| 4 条分支正式分析启动 | Week 9–10 | 待 |
| 主结果完成；区域→基因映射（Q4） | Week 11–12 | 待 |
| 跨分支合成证据矩阵初稿；D5 validation_plan.md v1.0 锁定 | Week 13 | 待 |
| 报告初稿（按 RQ 顺序）；图 1–5 | Week 14–15 | 待 |
| 内部答辩排练 | Week 16 | 待 |
| 口头答辩（2 位外部生信教授） | 11-18 或 11-25 | 终 |

不保证——依实测下载/运行成本与每周可投入时间重估。

## 十一、限制 / 未验证 / 下一步

通用限制：L-02/L-04 仍 E-PENDING；D5 验证目标待补；外部成员复核全部未到位（A 待 C、B 待 A、C 待 A、D4 待 B、D5 待 A+C）；C 6 轮结果全部未经任何第二方复核记录。

精度风险（非技术失败）：D4 2000 探针 BH-FDR<0.05=0；A 6 对比 CI 中位宽度 ≈ 0.70 log2；B 5 对比全部 p>0.05 + 覆盖偏浅（39.8%）；C 第 6 轮 DiD 0 显著 + 全局偏移 ≈ −5%；D3 9 个月离散终点 → 不报连续丢失速率。

下一步（按优先级）： 1. 本周：B 阈值冻结（≥10× vs ≥5×）；C 把 6 轮交给 A 复核；老师答疑锁定 L-02/L-04 2. Week 8：B 决定是否补取 27 号文件；C 复核 §6 全状态；D5 验证目标由 A/C 提供 3. Week 9+：4 分支主分析；按主结果锁定通路库版本 4. Week 13 前：D 写 validation_plan.md v1.0（含时间戳）；C 第 6 轮全局偏移技术排查 5. Week 16+：跨分支证据矩阵 + 报告初稿 + 答辩排练

## 十二、声明

- 本报告所有结论限于”试运行阶段 + 已验证子集”；不写”已发现 / 已证明”

- 不声称肌肉记忆机制成立；不引用通路富集结论（C R4/R6 通路发现未经复核且受全局偏移污染）

- 不将”不显著”等同于”无变化”（B 全部 p>0.05 是功效不足，C DiD 0 显著是 DiD 原理局限）

- 5 条 RQ 中：RQ1（D4）试运行可估；RQ3（C 部分）；RQ5（D5 仅技术检查）

- 所有数据与代码可在试运行目录 试运行/{A,B,C,D}/{数据集}/ HEAD 实际可查

—— 报告结束 ——